## Burndown Chart Example
| Burn down chart | [6 empty] | Sprint 5 Burn Down Chart
|  | Burned down |  | Balance |  | Selesai Hari ini
| Hari | Rencana | Sebenarnya | Total | Aktual
2015-05-30 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0
2015-06-01 | 1 | 15 | 19 | 210 | 206 | 19
2015-06-02 | 2 | 15 | 12 | 195 | 194 | 12 | Hours
2015-06-03 | 3 | 15 | 10 | 180 | 184 | 10
2015-06-04 | 4 | 16 | 10 | 164 | 174 | 10
2015-06-05 | 5 | 20 | 16 | 144 | 158 | 16
2015-06-06 | 6 | 18 | 15 | 126 | 143 | 15
2015-06-08 | 7 | 21 | 18 | 105 | 125 | 18 |  |  | Days
2015-06-09 | 8 | 15 | 12 | 90 | 113 | 12
2015-06-10 | 9 | 30 | 24 | 60 | 89 | 24
2015-06-11 | 10 | 18 | 10 | 42 | 79 | 10
2015-06-12 | 11 | 16 | 13 | 26 | 66 | 13
2015-06-13 | 12 | 12 | 11 | 14 | 55 | 11
2015-06-15 | x | 0 |  | 14 | 55 | 0
Signup for FREE E-mail Updates
Subscribe to PHD thru RSS
Follow PHD on Twitter
Visit Pointy Haired Dilbert Website and Learn More